## 第三稿
附件：
2020年城市管理“四项攻坚”行动目标任务分解表
单位：万元
序号 | 项目 类别 | 实施内容 | 概算 投入 | 经费 来源 | 主要工作 |  |  |  | 责任 单位
[5 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 占道经营 整治 | 编制城市商业规划。 | 85 | 自筹 | / | 完成规划调研工作。 | 编制规划。 | 完成规划。 | *商务局 自然资源和规划局
2 |  | 规划建设铝合金加工专业市场。 | 600 | 市场化 | / | 调研选址。 | 选址论证。 | 启动建设。 | *真州镇 自然资源和规划局 城管局
3 |  | 规划建设建筑材料交易专业市场。 | 600 | 市场化 | / | 调研选址。 | 选址论证。 | 启动建设。 | *真州镇 自然资源和规划局 城管局
4 |  | 规划建设汽车修理美容专业市场。 | 600 | 市场化 | / | 调研选址。 | 选址论证。 | 启动建设。 | *真州镇 自然资源和规划局 城管局 交运局
5 |  | 规划建设生活类再生资源分拣集散中心。 | 600 | 市场化 | / | 调研选址。 | 启动建设。 | 完成竣工。 | *商务局 自然资源和规划局城管局
6 |  | 规范业态行政许可，推进行业布点设置与业态相一致。 | / | / | 加强许可审批。 |  |  |  | *市场监管局
7 |  | 城市规划区范围内与业态规划相违背的行业，不得环评备案。 | / | / | 加强行政监管。 |  |  |  | *生态环境局
8 |  | 建设公共信用信息系统。 | / | / | 升级软件。 | 适时接入扬州公共信用信息系统。 | 系统运用。 |  | *发改委
9 |  | 建设城市管理公共信用信息系统。 | 120 | 自筹 | 搭建模型，启动软件开发。 | 完成系统试运行。 | 接入发改委公共信用信息系统。 | 系统运用。 | *城管局 发改委
10 |  | 建设智慧城管系统。 | 200 | 自筹 | 主次干道增设监控探头175个。 |  | 系统试运行。 | 系统运用。 | *城管局 政法委 公安局
11 | 占道经营 整治 | 石桥片区整治工程。 | 50 | 自筹 | 巩固提升2019年整治成果，组织回头看。 | 落实长效管理。 |  |  | *城管局 公安局 市场监管局
12 |  | 城市管理“五个一”工程。 | 80 | 自筹 | 整治扬子路、人民路、万年路、白沙路市容秩序。 | 整治前进路、真州路、军民路、浦东路市容秩序。 | 整治东园路、环东路市容秩序。 | 整治西园路、环北路市容秩序。 | *城管局 公安局 市场监管局
13 | 停车秩序 整治 | 公共停车场建设工程。 | 240 | 自筹 | 建设扬子路（城南农贸市场对面）、东园路（原批发市场）、仪化体育场、石碑路、东郊花苑、前进西路、石桥东侧临时公共停车。 |  | 建设解放东路、原纺织厂、大码头、红旗小区、仪化老宁扬路公共停车场。 | 建设站前路大型货运停车场。 | *住建局 真州镇 马集镇 自然资源和规划局 城发集团
14 |  | 路内停车泊位增设工程。 | 120 | 自筹 | 增设石桥河西岸（基督教周边）、扬子路塑料厂路边停车泊位，增设化纤中信银行西侧、西园路丰仪装饰城北侧、中博广场东侧路内停车泊位。 |  | / | / | *城管局 公安局 住建局
15 |  | 城市道路物理隔离系统工程。 | / | / | 与道路改造同步实施。 |  |  | 建设前进西路物理隔离系统。 | *住建局 公安局 城管局 城发集团
16 |  | 机关企事业单位内部停车场开放工程。 | / | / | 开放化工园区、司法局、水利局、卫健委、行政审批局、融媒体中心、仪征电信、邮政局、气象局、供电公司、五一村、永庆村等内部停车场。 |  |  |  | *政府办 各相关单位
17 |  | 制定停车收费政策，推行差别化收费制度，路内、路侧半小时免费，停车场两小时免费，提高停车场利用率。 | / | / | 制定政策。 | 出台文件。 | 组织实施。 | / | *发改委 城管局 城发集团
18 |  | 推进非机动车市场化管理模式。 | / | / | 组织调研，制定方案。 |  | 选取解放路、工农路、大庆路、真州路开展试点。 |  | *城管局 城发集团
19 |  | 常态化清理“僵尸车”。 | / | / | 常态清理。 |  |  |  | *公安局 住建局 城管局
20 | 停车秩序 整治 | 停车乱象整治工程。 | / | / | 整治真州路、前进路、万年路、人民路、扬子路、西园路、东园路、军民路、浦东路、白沙路、环东路、环北路。 |  | 落实长效管理。 |  | *公安局 城管局
21 |  | 加大人行道违停贴单力度，对符合进入公安执法平台的罚单，及时录入公安“六加一”平台。 | / | / | 常态管理。 |  |  |  | *城管局 公安局
22 |  | 加大违停非诉案件执行力度，提高违停罚款执行力，增强城管执法权威性。 | / | / | 常态管理。 |  |  |  | *法院 城管局
23 | 街景容貌 整治 | 把公益广告建设植入“翡翠项链”体系，与公园游园同设计、同建设，实现城市景观与公益广告的无痕融合。 | / | / | 与城市建设同步实施。 |  |  |  | *住建局 城发集团
24 |  | 城市公交站台建设工程。 | 580 | 自筹 | 编制公交站台规划，做施工准备。 |  | 开工建设。 | 完成仪化区域27座、滨江新城31座建设。 | *城发集团 城管局 住建局 交运局
25 |  | 人行道板、绿化基础设施提档升级工程。 | / | / | 与道路改造同步实施。 |  |  |  | *住建局 工信局 水利局 供电公司 城发集团
26 |  | 实施强电杆线下地工程。 | / | / | 与道路改造同步实施。 |  |  |  | *供电公司 住建局 城发集团
27 |  | 实施弱电杆线下地工程，逐步清理城市“蜘蛛网”；全面推进配电箱箱体美化，新建配电箱提前报备美化设置方案。 | / | / | 与道路改造同步实施。 |  |  |  | *工信局 住建局 城发集团 各弱电相关单位
28 | 街景容貌 整治 | 广告店招整治工程。 | / | / | 宣传引导，下发整改，美化出新。拆除扬子路、人民路、前进路、真州路、东园路、解放路、西路园等违规户外广告、店招共161个。 |  |  | 巩固提升，长效保障。 | *城管局 各机关企事业单位
29 |  | 加强拆迁工地管理，及时清理拆迁垃圾，平整场地，提升围挡品质。 | / | / | 按照拆一块、围挡一块的要求及时围挡。 |  |  |  | *住建局 真州镇 自然资源和规划局 城管局
30 |  | 启动国庆路步行街片区环境整治。 | / | / | 逐户宣传、下发整改、明确管理要求，对照管理标准，督促自行规范。 | 组织集中整治、拆除工作。 |  | 巩固提升，长效保障。 | *城管局
31 |  | 公厕新建改造工程。 | 360 | 自筹 | 新建体育场公厕。 改造仪化区域3个公厕。 |  | 提档升级城区10个公厕。 |  | *城管局 城发集团
32 | 违法建设 整治 | 优化防违控违机制。 | / | / | / | 研究探索我市防控违机制体制配套政策，完善执法办案工作流程。 | 开展调研，制定危旧房屋改造、收储、回购等管理办法，畅通危旧房屋退出机制。 | / | *城管局 住建局
33 |  | 强化防违控违巡查机制。 | / | / | / | 强化村（社区）物业、执法人员和社会群众三张“巡查网”的监控力度，实现巡查发现全覆盖。 | 建立信息共享和快速反应机制。 | / | *城管局
34 | 违法建设 整治 | 加强防违控违源头预防。 | / | / | 消除新建住宅小区退层平台、地下空间滋生违建的土壤。 |  |  |  | *自然资源和规划局 城管局
35 |  | 推行违法建设联合惩戒机制。 | / | / | 水、电、气部门不得为违法建设提供公共服务，不动产登记部门不得为含有违法建设的房屋办理交易手续，并将违建当事人信息纳入诚信系统。 |  |  |  | *城管局 发改委 自然资源和规划局 住建局 供电公司
36 |  | 重大违法建设依法拆除工程 | / | / | / | / | 依法拆除华涤化纤违法建设1095.12平方米。 | 实现存量违建清零。 | *城管局
注：责任部门栏内，加“*”为牵头单位，其他为配合单位。